## 评审报告-1
评审报告
项目名称 | 大兴掌上医院 |  | 评审日期 | 2018-02-25
评审类型 | 需求评审 |  | 评审方式 | 会议评审
审批人 | 王绪章(高层） |  | 评审时长 | 4 | 小时
评审人员 | 人名（角色） | 人名（角色） | 人名（角色） | 人名（角色） | 人名（角色）
| 王绪章(高层） | 陈鑫（PM） | 戴一平（开发） | 吴成才（测试） | 刘院长（客户代表）
评审内容 | 评审文档 |  |  | 版本 | 编写人
| 需求说明书 |  |  | V1.0 | 雷学广
通过准则 | 1.所有评审发现的问题都需得到关闭。 2.本次评审未解决的问题需再次评审。 3.评审报告需要通过客户的确认。
问题管理 | 发现人 | 发现问题 |  | 问题严重程度 | 解决状态
| 李乐明 | 对挂号流程调研不充分，导致设计人员设计方案不明确 |  | 中 | 已解决
| 戴一平 | 用户功能权限划分不合理，存在数据安全风险 |  | 高 | 已解决
| 李乐明 | 和业务相关的表格资料整理不完善，导致设计人员对数据结构设计存在疑问 |  | 高 | 已解决
| 问题统计 | 发现 | 3 | 关闭 | 3
审批结论 | 通过