## 修订页
大兴掌上医院APP
文档修订记录
文档版本 | 文档状态 | 修订日期 | 修订者 | 修订描述
V1.0 | 增加 | 2018-02-20 | 雷学广 | 新增
V1.1 | 更新 | 2018-03-14 | 雷学广 | 维护需求规格说明书
V1.2 | 更新 | 2018-03-20 | 雷学广 | 维护需求规格说明书
V1.3 | 更新 | 2018-02-25 | 李乐明 | 维护设计说明书
V1.4 | 更新 | 2018-04-22 | 吴成才 | 维护测试用例

## 需求跟踪矩阵
用户需求 | 需求类型 | 优先级 | 需求规格说明书 |  | 设计说明书 |  | 测试用例
|  |  | 工作产品 | 章节号 | 工作产品 | 章节号 | 工作产品 | 用例名
注册 | 功能需求 | 高 | 需求规格说明书 | 3.1.1 | 设计说明书 | 3.2.1 | 系统测试用例 | TC0001~TC0022
切换医院 | 功能需求 | 中 | 需求规格说明书 | 3.3.2.1 | 设计说明书 | 3.2.1.1 | 系统测试用例 | TC0023~TC0037
咨询医生 | 功能需求 | 高 | 需求规格说明书 | 3.3.2.2 | 设计说明书 | 3.2.1.2 | 系统测试用例 | TC0038~TC0049
私人医生 | 功能需求 | 高 | 需求规格说明书 | 3.3.2.3 | 设计说明书 | 3.2.1.3 | 系统测试用例 | TC0050~TC0052
在线支付 | 功能需求 | 高 | 需求规格说明书 | 3.3.2.4 | 设计说明书 | 3.2.1.4 | 系统测试用例 | TC0053~TC0057
病历资料管理 | 功能需求 | 中 | 需求规格说明书 | 3.3.2.5 | 设计说明书 | 3.2.1.5 | 系统测试用例 | TC0058~TC0060
住院前、住院中、出院、康复管理 | 功能需求 | 中 | 需求规格说明书 | 3.3.2.6 | 设计说明书 | 3.2.1.6 | 系统测试用例 | TC0099~TC0119
智能提醒 | 功能需求 | 低 | 需求规格说明书 | 3.3.2.7 | 设计说明书 | 3.2.1.7 | 系统测试用例 | TC0061~TC0070
一键呼叫、地址定位 | 功能需求 | 低 | 需求规格说明书 | 3.3.2.8 | 设计说明书 | 3.2.1.8 | 系统测试用例 | TC0071~TC0072
线上挂号 | 功能需求 | 高 | 需求规格说明书 | 3.3.3.1 | 设计说明书 | 3.2.2.1 | 系统测试用例 | TC0073~TC0078
云医学院 | 功能需求 | 中 | 需求规格说明书 | 3.3.3.2 | 设计说明书 | 3.2.2.2 | 系统测试用例 | TC0079~TC0098
健康档案 | 功能需求 | 中 | 需求规格说明书 | 3.3.4.1 | 设计说明书 | 3.2.3.1 | 系统测试用例 | TC0120~TC0134
我的运动 | 功能需求 | 低 | 需求规格说明书 | 3.3.4.2 | 设计说明书 | 3.2.3.2 | 系统测试用例 | TC0135~TC0141
健康检测 | 功能需求 | 中 | 需求规格说明书 | 3.3.4.3 | 设计说明书 | 3.2.3.3 | 系统测试用例 | TC0142~TC0169
我的邀请 | 功能需求 | 低 | 需求规格说明书 | 3.3.4.4 | 设计说明书 | 3.2.3.4 | 系统测试用例 | TC0170
修改密码 | 功能需求 | 中 | 需求规格说明书 | 3.3.4.5 | 设计说明书 | 3.2.3.5 | 系统测试用例 | TC0171~TC0176
检查更新 | 功能需求 | 高 | 需求规格说明书 | 3.3.4.6 | 设计说明书 | 3.2.3.6 | 系统测试用例 | TC0177
医院管理 | 功能需求 | 高 | 需求规格说明书 | 3.3.5.1 | 设计说明书 | 3.2.4.1 | 系统测试用例 | TC0178~TC0180
科室管理 | 功能需求 | 高 | 需求规格说明书 | 3.3.5.2 | 设计说明书 | 3.2.4.2 | 系统测试用例 | TC0181~TC0184
医生管理 | 功能需求 | 高 | 需求规格说明书 | 3.3.5.3 | 设计说明书 | 3.2.4.3 | 系统测试用例 | TC0185~TC0188
排班管理 | 功能需求 | 高 | 需求规格说明书 | 3.3.5.4 | 设计说明书 | 3.2.4.4 | 系统测试用例 | TC0189~TC0192
统计分析 | 功能需求 | 中 | 需求规格说明书 | 3.3.5.5 | 设计说明书 | 3.2.4.5 | 系统测试用例 | TC0193
权限管理 | 功能需求 | 中 | 需求规格说明书 | 3.3.5.6 | 设计说明书 | 3.2.4.6 | 系统测试用例 | TC0194